## EDT
EDT- Planilla Estructura de Descomposición de Tareas
ACTIVIDADES |  | Horas por Actividad o entregable | [5 empty] | DICCIONARIO EDT
Fase Análisis y Planificación | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | SIGLA | ROL | NOMBRE | COSTO REMU. HORA
Kick Off | [7 empty] | JP | JEFE DEPROYECTO |  | ?
Acta de Constitución de Proyecto | [7 empty] | AF | ANALISTA FUNCIONAL |  | ?
Aprobación del Acta | [7 empty] | PG | PROGRAMADOR |  | ?
Definición de Requerimientos Generales de Proyecto | [7 empty] | DBA | ADMIN. BASE DATOS |  | ?
Organización del Equipo | [7 empty] | TS | TESTING |  | ?
Fase Diseño | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI | DI | DISEÑADOR |  | ?
Captura de requerimientos Específicos
Analisis de Requerimientos
Diseño de la Solución. Modelamientos
Propuesta ERS
Plan de Proyecto
Fase de Desarrollo | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | COSTO POR FASE
Implementación ambiente de Desarrollo | [9 empty] | Fase Análisis y Planificación | #VALUE!
Componente 1 | [9 empty] | Fase Diseño | #VALUE!
Sub componente 1.1 | [9 empty] | Fase de Desarrollo | #VALUE!
Sub componente 1.2 | [9 empty] | Fase Implementación y Cierre | #VALUE!
Componente 2 | [9 empty] | Total HH por Fase | #VALUE!
Sub componente 2.1
Sub componente 2.2 | [9 empty] | COSTO HH POR ROL
Componente 3 | [9 empty] | JEFE DEPROYECTO | #VALUE!
Sub componente 3.1 | [9 empty] | ANALISTA F | #VALUE!
Sub componente 3.2 | [9 empty] | PROGRAMADOR | #VALUE!
Sub componente 3.3 | [9 empty] | ADMIN. BASE DATOS | #VALUE!
Componente 4 | [9 empty] | TESTING | #VALUE!
Sub componente 4.1 | [9 empty] | DISEÑADOR | #VALUE!
Sub componente 4.2 | [9 empty] | TOTAL HH | #VALUE!
Componente 5
Sub componente 5.1
Sub componente 5.2 | [9 empty] | COSTO POR COMPONENTE CODIFICACION
Sub componente 5.3 | [9 empty] | Componente 1 | #VALUE!
Componente 6 | [9 empty] | Componente 2 | #VALUE!
Componente 7 | [9 empty] | Componente 3 | #VALUE!
Componente 8 | [9 empty] | Componente 4 | #VALUE!
[10 empty] | Componente 5 | #VALUE!
[10 empty] | Componente 6 | #VALUE!
[10 empty] | Componente 7 | #VALUE!
Fase Implementación y Cierre | Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI |  |  | Componente 8 | #VALUE!
Pruebas Unitarias Componente 1, 2 | [9 empty] | TOTAL CODIFICACION | #VALUE!
Pruebas Unitarias Componente 3, 4
Pruebas Unitarias Componente 5
Pruebas de Integración
Migración del Sistema a Producción
Pruebas de Integración final
Marcha Blanca
Capacitación
Cierre de Proyecto
| Días | JP | AF | PG | DBA | TS | DI
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inserta lcada uno de los componentes y sub componentes que corresponadan a su Proyecto que llevan a Cabo. No olvide revisar toda su documentación anterior de Requerimientos y Diseño de la solución para abordar esta operación